Dokumentace projektu
N19-3001

# Slovník pojmů
Shopfloor (MES)	server pro řízení aktivit a sběr dat výrobních strojů
Snap7	knihovna implementující protokol S7 communication, pro vzdálené čtení paměti PLC
Prioritní fronta	datová struktura typu FIFO s prioritním výběrem (nezáleží jen na pořadí ale také na prioritě)

# Stručný popis

# Specifikace projektu
Linka je zapojena do hierarchického řídícího systému, na jehož vrcholu je MES server, předávající do řídícího PLC instrukce/informace.
Na lince z pohledu řízení výrobního procesu pracují tři nezávislé pracovní cykly, které se mohou vykonávat současně:
1. Vstupní sekvence – vložení okna do systému, aplikace primeru
2. Fronta připravených skel – buffer pro zrání primeru
3. Aplikační sekvence
# Analýza rizik
Problém	Prevence	Řešení
Problémy s programováním robotů	Studium programování robotu na straně PLC, případná komunikace s Tomášem/Pavlem	Technická podpora od Tomáše/Pavla
Projekt bude mít zpoždění při konstrukci	Já to neovlivním	Příprava struktury projektu pomocí jednotkových testů a simulátoru
Simulátor nebude fungovat včas	Naplánovat architekturu, prostudovat problematiku	Pokud bude pozdě na jeho dodělání je nutné pokračovat bez něj a vše otestovat až v Německu
Simulátor nebude fungovat správně	Jedná se o klíčový požadavek, je nutné vše ověřit pomocí testů,	Dozvím se to až v Německu, kde bude třeba komunikaci opravit podle zkutečných parametrů
Roboti nebudou naprogramované včas	Já to neovlivním	Vše připravit v simulovaném prostředí
Mechanické poškození při programování	Otestovat každý dílčí algoritmus, vytvářet obecné a testovatelné algoritmy	Průšvih, je nutné řešit
V otestovaném algoritmu se nachází chyba	Je požadované správné pochopení problému, čitelná implementace a vhodné testovací případy	Je nutné postupovat při implementaci každého dílčího algoritmu pomalu a opatrně
Technický problém se kterým jsem se ještě nesetkal	Detailní studium požadavků na programování a předběžná příprava	Technická podpora od Tomáše/Pavla
Jazyková bariéra způsobí nepochopení požadavků	Je vyžadována průběžná komunikace a ujištění pochopení zadání na vzorových operacích,	Rychlá oprava a ujištění, že je vše podle zadání, tvorba snadno a rychle modifikovatelné architektury
Stroj nebude komunikovat po zprovoznění v Německu	Vše vyzkoušet na dílně BK, překontrolovat a ověřit správnost nastavení	Překontrolovat nastavení, konzultace s německými kolegy
Na stroji budou stále pracovat mechanici a nebude možné na něm pracovat a testovat	Já to neovlivním	Pomocí jednotkových testů připravit celou architekturu pro dobu kdy bude možné na stroji pracovat, střídání na stroji,
Ztráta dat	Vytvářet průběžné obnovitelné denní zálohy	Obnovení zálohy
Porucha počítače	Já to neovlivním	Je nutné rychle pořídit nový a nastavit požadované prostředí a nástroje, než bude k dispozici nový, je nutné používat erární s obnovitelnou zálohou zdrojových dat
Část stroje nebude fungovat správně a je nutné ji opravit, upravit, vyměnit, ...	Já to neovlivním	Vytvářet testovatelné zdrojové kódy, které budu moct vyvíjet i bez stroje

# Časový harmonogram
Datum	Aktivita
2. až 6.12.2019	Návrh a realizace testovacícho frameworku pro PLC siemens
12. až 16.12.2019	návrh programování simulátoru MES serveru a návrh struktury komunikace pro výrobní linku
2. až 10.1.2020	plánování logiky řízení procesu z MES serveru, založení projektu
13. až 17.1.2020	návrh fungování zbylých komponent linky, robot
20. až 31.1.2020	příprava základní struktury programu, jednotkové testování, prototypování, nastavení linky
3. až 14.2.2020	Sestavování projektu, implementace, integrační a systémové testování
17. až 21.2. 2020	Zátěžové, a akceptační testování

# TODO
- Založit projekt
- vytvořit simulátor MES komunikace
- navrhnout architekturu softwarového projektu
- vytvořit specifikaci požadavků
- vytvořit časový plán
- analyzovat rizika
# DONE
vytvořit testovací framework pro PLC systém
# Použité technologie